# Kriptome MiniSOC — Plan de Implementación en Nube

Gaps a cerrar, plan de 4 semanas, consultas al jefe y criterios de aceptación

Kriptome MiniSOC · Julio 2026 · 1.0

# 06 — Plan de Implementación en Nube

El documento accionable: qué falta cerrar (gaps), en qué orden se despliega, qué decisiones necesita tomar el jefe (C1–C15) y con qué criterios se acepta cada fase.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 1. Gaps a cerrar (G1–G12)

| ID | Gap | Sev. | Corrección | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Syslog de firewall/UTM/VPN llega sin `client_id` (no corren agente) → rompe multi-tenant en 2 familias | 🔴 | Colector por sede: agente Wazuh en la red del cliente que recibe el syslog local y hereda labels | F2 / onboarding |
| G2 | Disco jamás dimensionado | 🔴 | Medir EPS con batch_all_99k.log + fórmula (doc 05 §2) antes de contratar la VM | F0 |
| G3 | Single VM = SPOF, RPO 24 h | 🟠 | Piloto: aceptar documentado en SLA + snapshots 6–12 h + alerts.json horario a S3 + App en VM-2 | F1 |
| G4 | Estado de la Kriptome App sin documentar (camino crítico del proyecto; responsabilidad del equipo de desarrollo, no de infraestructura) | 🔴 | Consulta C4 + congelar MVP. Lo único que infra le debe garantizar: usuario read-only del Indexer + acceso 9200 por red privada/VPN | F0 → F3 |
| G5 | Enrollment de agentes sin diseño seguro | 🟠 | authd.pass por cliente, 1515 solo en ventanas, TLS 1514 | F1 |
| G6 | Respuesta A/B/C: mecanismo de entrada sin definir | 🟠 | case_id en asunto + inbound-parse por webhook (Postmark/SendGrid); IMAP como plan B | F4 |
| G7 | VirusTotal gratuito prohíbe uso comercial | 🟡 | Piloto con AbuseIPDB + OTX + MalwareBazaar + KEV (gratis); VT solo con presupuesto | F4 |
| G8 | Monitoreo vive dentro de la VM vigilada | 🟡 | Monitoreo externo: healthcheck App + TCP 1514 + dead-man switch ("0 alertas en 30 min") | F1 |
| G9 | Sysmon sin plan de despliegue | 🟡 | Config baseline pública (p. ej. sysmon-modular) + GPO donde haya AD; sin Sysmon el cliente pierde la familia 12 (documentar) | onboarding |
| G10 | Legal / residencia de datos (Ley 29733 Perú) | 🟡 | Cláusula de tratamiento de datos en contrato del piloto + elegir región (C2) | F0 |
| G11 | dead_letter solo se revisa a diario | 🟢 | Alerta automática: >N entradas en 15 min → aviso interno inmediato | F3 |
| G12 | Correlaciones same_source_ip globales al Manager (conteo cross-tenant) | 🟡 | La App re-escala por client_id (atribución nunca se mezcla); probar same_field agent.labels.client_id con logtest | F2 |

――――――――――――――――――――――――――――――

## 2. Topología objetivo (nuestro lado)

1 VM Wazuh all-in-one (Manager + Indexer + Dashboard, 8 vCPU/16 GB, disco según medición G2), Dashboard y SSH solo por VPN admin (WireGuard/Tailscale), cold en S3-compatible, monitoreo externo con dead-man switch. Escalado: vertical (resize) primero; separar Indexer solo cuando los umbrales se sostengan. La Kriptome App se hospeda donde defina el equipo de desarrollo (fuera de este plan); interfaz garantizada por infra: usuario read-only + 9200 por red privada/VPN. Diagrama y ruta de escalabilidad completa: doc 01 §4.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 3. Plan de 4 semanas

| Fase | Días | Qué se hace | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 Decisiones | 1–2 | Resolver C2–C9 + preguntas de infraestructura restantes con el jefe (AWS ya decidido) · cuenta AWS (IAM+MFA, AWS Budgets con alerta 80%) · elegir región (C2) · dominio + Route 53 · VPN admin · medir EPS (G2) · cláusula de datos (G10) · solicitar salida del sandbox de SES (tarda 24–48 h, pedirlo temprano) | Cuenta operativa; región elegida; disco dimensionado |
| F1 Plataforma | 3–5 | EC2 Graviton c7g.2xlarge on-demand para el shadow (config "segura"; verificar paquetes aarch64 4.14.6, fallback x86 c6i) + EBS gp3 300 GB + VPC/Security Groups · hardening · Wazuh 4.14.6 all-in-one con best_compression · TLS · AWS Backup/snapshots · enrollment seguro (G5) · monitoreo externo (G8) | Wazuh vivo; dashboard solo por VPN; dead-man switch activo |
| F2 Detección | 5–8 | Cargar REGLAS_TUNEADAS/ (reglas + listas + ossec.conf) · grupos CLI-001/002 · 2–3 agentes lab · wazuh-logtest con test_data/ · probar G12 | T-SSH-02/03, T-WIN-02, T-VUL-02 verdes; alertas con client_id+asset_id (MT-01..04) |
| F3 App MVP *(equipo dev — en paralelo)* | sem. 2 | Lado dev: App con checkpoint + event_hash + fingerprint (desde routing_matrix.csv) + casos + plantillas determinísticas + alerta dead_letter (G11) + capa ML en modo sombra (recolectando features y etiquetas, sin decidir). Lado infra (nosotros): usuario read-only del Indexer + acceso 9200 vía VPC hacia donde viva la App | DD-01..03 verdes; "100 alertas → 1 caso"; ML registrando scores |
| F4 Comunicación | sem. 2–3 | SES (dominio verificado, SPF/DKIM/DMARC, fuera de sandbox) + message_key · inbound A/B/C (G6) · quiet hours/digest · TI gratuita + caché (G7) | CM-01..05 verdes |
| F5 Shadow mode | sem. 3–4 | Cliente piloto real en silencio (0 correos al cliente, 0 IA) · medir: volumen por regla, FPs, minutos de operador por caso · ajustar umbrales/ignores · poblar listas IOC · entrenar y evaluar el ML con las etiquetas acumuladas (precision/recall vs analista) | Criterios §5 abajo; ML con métricas medidas |
| F6 Go-live | fin sem. 4+ | Activar comunicación por familias (primero CRITICAL de alta confianza: 100012/100013, 99901, 99903, 87105) · activar IA con cap de tokens · ML pasa a modo asistido (score visible al analista; modo activo solo cuando demuestre recall ≈100% en CRITICAL) · checklist "listo para piloto" (doc 03 §11) · right-size + reservada 1 año con los EPS medidos (lo esperable: m7g.xlarge → US$ 132/mes total; si el parque es pesado: c7g.2xlarge → US$ 190) | Piloto comunicando |

## 4. CONSULTAS PARA EL JEFE (C1–C15)

Las decisiones que bloquean o moldean el arranque. Cada una con contexto y recomendación.

| # | Consulta | Contexto | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | ¿Proveedor de nube? ✅ RESUELTA: AWS (decisión de dirección, jul-2026) | Presupuesto AWS por región/modalidad en doc 05 §1 (≈US$ 240–580/mes) | Arrancar on-demand; comprar reservada 1 año tras validar dimensionamiento en shadow mode |
| C2 | ¿Región AWS: sa-east-1 (São Paulo) o us-east-1 (Virginia)? — la principal decisión AWS pendiente | Ley 29733 / residencia de datos vs −35% de costo en Virginia; comparativa en doc 05 §1 | São Paulo si algún contrato exige residencia regional; cláusula de datos en el contrato del piloto en cualquier caso |
| C3 | Confirmar la topología de nuestro lado: 1 VM Wazuh all-in-one, escalado vertical→horizontal por métricas. ¿Dónde se hospedará la App y quién la opera? | La App quedó fuera de nuestra infraestructura; solo le garantizamos usuario read-only del Indexer + acceso 9200 por red privada/VPN | Definir el "dónde" de la App con el equipo dev antes de F3 para tender la red privada/VPN correcta |
| C4 🔴 | ¿La App existe? ¿Quién la desarrolla, en qué stack? ¿Aprobamos el MVP mínimo? | Camino crítico del proyecto (G4) — del lado del equipo de desarrollo | MVP = checkpoint+hashes+casos+plantillas+correo; IA en iteración 2 |
| C5 | ¿Dominio de envío y proveedor de correo con inbound-parse? | G6; sin SPF/DKIM/DMARC los avisos caen en spam | Subdominio dedicado (p. ej. alerts.kriptome.pe) + Postmark o SES |
| C6 | ¿Proveedor/modelo de IA y autorización para enviar fragmentos de logs de clientes a un tercero? | Costo trivial (US$ 5–40/mes); la decisión es contractual (DPA), no económica | Modelo económico clase Haiku + cap por caso; shadow mode con 0 IA primero |
| C7 | ¿TI gratuita para el piloto y VirusTotal después? | La API gratis de VT prohíbe uso comercial (G7) | Sí: AbuseIPDB+OTX+MalwareBazaar+KEV bastan con el caché |
| C8 | ¿Qué 1–2 clientes piloto? ¿Endpoints, mezcla Win/Linux, AD? | Define familias a validar y si urge el plan Sysmon (G9) | Elegir uno con AD y firewall para ejercitar G1/G9 |
| C9 | ¿Apruebas el colector por sede para firewall/VPN? | G1: sin esto, esas familias llegan sin tenant | Sí — única opción limpia multi-tenant |
| C10 | ¿Quiénes tienen acceso root/VPN? ¿WireGuard para admin? | G5; custodia de llaves y ventanas de enrollment | Lista nominal + 1515 cerrado fuera de ventanas |
| C11 | ¿Ventana de mantenimiento y on-call? | Restart del Manager corta ingesta ~1 min; alertas del monitoreo externo fuera de horario | Ventana fija semanal + un responsable nombrado |
| C12 | ¿Precio por PyME y SLA? | Infra US$ 11–50/PyME + 0.3–0.5 FTE operador (doc 05 §5, §7) | SLA del piloto debe reflejar RPO del single-VM (G3) |
| C13 | ¿Proveedor de cold storage y responsable del restore mensual? | "Backup no probado no cuenta" | Nombrar responsable con fecha fija mensual |
| C14 | ¿Confirmamos Wazuh 4.14.6 y política de no saltar a 5.x sin re-auditar? | El tuning está anclado a 4.14.6; la 5.0 (beta) cambia el motor de reglas | Sí — congelar versión para el piloto |
| C15 | ¿Los 120 días de retención son contractuales o política interna? | Palanca directa de disco y cold (G2, doc 05 §2) | Confirmar por cliente en el onboarding |

――――――――――――――――――――――――――――――

## 4-bis. PREGUNTAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA (I1–I12)

Complementan C1–C15 con el detalle que hay que resolver antes de crear la VM. Son las incógnitas de proveedor, escalabilidad y disponibilidad de nuestro lado.

| # | Pregunta | Contexto / opciones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | ¿Proveedor? ✅ RESUELTA: AWS. Preguntas derivadas: ¿cuenta AWS nueva o existente? ¿Hay créditos AWS Activate aplicables? ¿Facturación en US$ o soles (AWS factura US$)? | Una cuenta existente o créditos Activate pueden cubrir meses del piloto | Verificar elegibilidad Activate antes de crear la cuenta; estructurar con AWS Organizations si habrá más cuentas |
| I2 | ¿Región AWS: sa-east-1 (São Paulo) o us-east-1 (Virginia)? | Latencia de agentes casi irrelevante (buffer local); manda lo legal (Ley 29733) y el costo (São Paulo +35–90% según servicio; comparativa doc 05 §1) | São Paulo si el contrato/legal lo pide; si no, Virginia y cláusula de flujo transfronterizo |
| I3 | ¿Modelo de pago? ¿On-demand, reservada 1 año (−30–40%), savings plan? | Reservar antes de conocer el sizing real es apostar | On-demand durante shadow mode → reservar 1 año cuando el sizing esté validado |
| I4 | ¿Familia de VM con techo de escalado vertical? ¿La instancia elegida permite resize 8/16 → 16/32 sin migración, y el disco se expande en caliente? | Es nuestra ruta de escalabilidad nº 1 (doc 01 §4) | Azure Dsv5 / AWS m6i-m7i / GCP n2 / Hetzner dedicated-vCPU — confirmar resize y expansión online al cotizar |
| I5 | ¿Qué disponibilidad aceptamos y prometemos? Single-VM/single-zona da SLA de proveedor ~99.5–99.9%. ¿El SLA comercial hacia el cliente es compatible? | HA multi-nodo de Wazuh duplica-triplica el costo y no se justifica con 10 clientes | Aceptar single-zona en piloto, escrito en el SLA; revisar HA a los 20+ clientes |
| I6 | ¿RTO/RPO objetivo? Con snapshots 6–12 h + alerts.json horario: RPO ≈ 1 h, RTO ≈ 2–4 h (restaurar VM). ¿Es aceptable para el negocio? | Los agentes bufferean localmente: una caída corta del Manager no pierde telemetría de endpoints | Formalizar RPO 1 h / RTO 4 h para el piloto; probar la restauración completa una vez antes del go-live |
| I7 | ¿Exposición de red? ¿IP pública fija + DNS (manager.kriptome.pe)? ¿1514/1515 abiertos a Internet o restringidos por IP de cada cliente? ¿Basta la protección DDoS estándar del proveedor? | Los clientes PyME no siempre tienen IP fija; restringir por IP puede romper agentes móviles | DNS desde el día 1 (migrar de proveedor sin re-tocar 250 agentes); restringir 1515 por ventanas; 1514 abierto con TLS |
| I8 | Transferencia y cold storage en AWS: ¿S3 + lifecycle a Glacier Instant Retrieval en la misma región? | La ingesta es tráfico de ENTRADA (gratis); EC2→S3 misma región no paga transferencia; el egress real es mínimo (correos, VPN admin) | Sí: S3 misma región + lifecycle a Glacier IR (~80% más barato que S3 Standard para los 90 días cold) |
| I9 | ¿Gobierno de la cuenta cloud? ¿Quién es *owner* de la suscripción? ¿MFA obligatorio, roles IAM separados (admin vs operación), alerta de facturación al 80% del presupuesto? | Una cuenta cloud sin límites de gasto ni MFA es un riesgo mayor que cualquier gap técnico | Owner nominal + MFA + presupuesto con alerta desde el primer día |
| I10 | ¿Red privada (VNet/VPC) disponible y gratuita entre VMs? | La necesitaremos para: (a) la App consumiendo 9200, (b) separar el Indexer en el futuro | Crearla desde el día 1 aunque solo haya 1 VM — cuesta 0 y evita re-arquitectura |
| I11 | ¿Monitoreo del proveedor o externo? Azure Monitor/CloudWatch cuestan extra y viven en la misma nube | El dead-man switch (G8) debe ser INDEPENDIENTE del proveedor | Externo (Healthchecks.io/UptimeRobot) para vida-o-muerte; el del proveedor solo para métricas de VM si es gratis |
| I12 | ¿Compliance del datacenter? ¿Algún cliente/contrato exige ISO 27001 / SOC 2 del proveedor? | Todos los hyperscalers lo tienen; Hetzner tiene ISO 27001; verificar en económicos menores | Confirmar antes de firmar clientes con requisitos regulatorios |

### Sugerencias de infraestructura derivadas

DNS para el Manager desde el día 1 (I7) — es la póliza de seguro anti-lock-in: migrar de nube = cambiar un registro A, no re-instalar 250 agentes.

On-demand → reservada solo tras validar sizing en shadow mode (I3).

Disco: empezar en 300–500 GB expandible en caliente, no 1 TB "por si acaso" (I4 + G2).

Single-zona documentada en el SLA del piloto; el dinero de alta disponibilidad se gasta cuando haya 20+ clientes (I5).

VNet/VPC + subnet privada desde el día 1 aunque solo exista una VM (I10).

Presupuesto de facturación con alerta — la sorpresa de fin de mes es el incidente más común de un despliegue nuevo en nube (I9).

――――――――――――――――――――――――――――――

## 5. Criterios de aceptación del shadow mode (salida de F5)

Ninguna de las top-20 reglas por volumen en nivel extremo sin justificación.

Custom rules disparan en sintéticos y no en tráfico normal (100010–100013).

Vulnerabilidades no generan correo inmediato (solo digest) salvo KEV.

0 mezcla de tenants observada (misma IP atacando a 2 clientes → 2 casos, conteos correctos).

0 alertas sin client_id; dead_letter estable.

Medidos: GB/día reales (validar disco), casos/día, minutos de operador por caso (validar doc 05 §5), volumen que habría ido a IA (validar presupuesto C6).

## 6. Criterio de aceptación final (antes de clientes reales)

2 clientes · 3 agentes · 100 alertas repetidas · 1 cambio material ·
1 IOC nuevo · 1 respuesta de cliente
→ 0 mezcla de tenants · 1 caso por incidente · 0 duplicados exactos ·
  1 enriquecimiento por TTL · 0–1 IA en repetición simple ·
  0 correos duplicados · respuesta enlazada al mismo case_id · historial completo

Más el checklist completo "listo para piloto" (doc 03 §11) y la matriz técnica de reglas (REGLAS_TUNEADAS/EXPLICACION_DEL_TUNING.docx §13).

――――――――――――――――――――――――――――――

## 7. Pendientes de datos reales (post-arranque)

EPS/disco real (G2, medir en F0/F5) · umbrales finales de brute force (F5) · same_field agent.labels.client_id viable o no (F2) · IDs exactos de AD para grupos sensibles (F2, logtest) · productos VPN reales por cliente (C8) · KEV en regla CDB vs en App — elegir una fuente de verdad (F3) · minutos de operador por caso (F5 → pricing C12).